УТВЕРЖДАЮ

________________

Сергеева Е.В.

Заведующий МДОУ детского сада комбинированного вида №235

План-график мероприятий МДОУ № 235 по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) на 2014-2015 годы

Цель: создание комплекса условий организационно-управленческого и методического обеспечения по внедрению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ детский сад комбинированного вида №235.

Задачи:

1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность ДОО.

2. Обеспечить информационно-аналитическое сопровождение введения ФГОС.

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС.

4. Разработать основную общеобразовательную программу (ООП)  дошкольного образовательной организации (ДОО) в соответствии  с ФГОС и с учетом примерной ОП.

5. Скорректировать программу развития ДОО, в соответствие с требованиями ФГОС

6. Организовать методическое сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО.

7. Привести  материально-техническую и финансово-экономическую базу в соответствии с ФГОС (обеспечить эффективное планирование  расходования средств на  подготовку ДОО  к введению  ФГОС ДО).

8. Обеспечить информационную открытость процессов введения ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:

1. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность ДОО.

2. Определены перспективы развития ДОО.

3. Разработана и утверждена ООП  ДО.

4. Обеспечено информационно-аналитическое и  методическое сопровождение  ФГОС .

5. Приведены в соответствии с ФГОС кадровые, материально-технические, финансово-экономические ресурсы ДОО.

6. Обеспечена  информационная открытость ДО  к социальному окружению.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно – правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО | 1.1. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС к структуре ООП ДОУ. | Февраль (разр) Апрель (утвер)2014 | Заведующий, Старший воспитатель | план-график введения ФГОС ДО. Приказ «Об утверждении плана по подготовке к введению ФГОС ДО» |
|  | 1.2. Утверждение состава рабочей группы и плана ее работы по проектированию ООП ДОУ в соответствии с ФГОС | август 2014 | Заведующий, Старший воспитатель | - Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ - Положение о рабочей группе |
|  | 1.3. Внесение изменений в локальные акты образовательного учреждения в соответствии с ФГОС к структуре ООП ДО и ФГОС к условиям ее реализации. Формирование банка нормативных правовых документов муниципального, федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Постоянно С 01.01.2014-01.01.2016 | Заведующий, Старший воспитатель | -Обновлена нормативная база в соответствии с требованиями ФГОС ДО (устав, пакет локальных актов. Должностные инструкции работников ДОО приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО и квалификационными требованиями. - Изучен образовательный план по переходу на ФГОС. - Заключен договор о взаимодействии с учреждениями доп. Образования. -Создан план-график повышения квалификации педагогов ДОУ |
|  | 1.4. Приведение структуры ООП в соответствии с ФГОС. Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. | сентябрь 2014г. после выхода реестра | Заведующий, Старший воспитатель | Разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО. |
|  | 1.5. Внесение изменений в программу развития ДОУ | Июнь 2014 |  | Новая редакция программы развития |
|  | 1.6. Доведение до сведения (Совета учреждения) родителей плана введения в образовательном учреждении ФГОС ДО | Май 2014 |  | Протокол совета учреждения с решением о введении в образовательном учреждении ФГОС ДО |
|  | 1.7. Участие в опросах «Готовность воспитателей ДОУ к введению ФГОС ДО» | Сентябрь –декабрь 2014 |  | Информация о готовности |
| 2. Финансово – экономичес-кое обеспечение внедрения ФГОС ДО | 2.1. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | В период формиро-вания бюджета 2014, 2015 год | Комиссия ДОУ по распределе-нию стимулирующих надбавок и доплат | Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |
|  | 2.2. Формирование предложений по внесению в проект бюджета на 2014, 2015 г. с учетом внедрения ФГОС |  | Заведующий, главный бухгалтер | Финансовые документы |
| 3. Организаци-онно-методичес-кое обеспечение внедрения ФГОС ДО | 3.1.Работа рабочей группы по введению ФГОС. Подготовка к проектированию и разработка ООП ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | до 31 августа | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Протоколы заседаний рабочей группы |
|  | 3.2. Посещение совещаний, семинаров для руководителей и старших воспитателей ДОУ по вопросам внедрения и реализации ФГОС ДО | 2014-2015 уч. год | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |  |
|  | 3.3. Проведение лекториев, семинаров и консультаций (информационного плана) по проблемам введения и реализации ФГОС ДО с педагогами, родителями. | 2014-2015 уч. год | старший воспитатель | Проведены обучающие семинары |
|  | 3.4. Корректировка, составление годового плана работы ДОУ с учетом внедрения ФГОС | До 1 сентября 2014 | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Годовой план |
|  | 3.5. Подготовка методических рекомендаций на основе региональных для педагогических работников ДОУ. Сопровождение педагогов методическим проблемам, связанным с ведением ФГОС. | постоянно | Заведующий, старший воспитатель | Протоколы |
| 4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО | 4.1. Организация работы в ДОУ по повышению профессиональной компетентности педагогов по реализации ФГОС. | постоянно | Заведующий, старший воспитатель | План мероприятий |
|  | 4.2. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ДО | Сентябрь 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО |
|  | 4.3. Создание системы мониторинга результатов введения ФГОС ДО, результатов освоения воспитанниками ООП ДО. Участие в мониторинг готовности к введению ФГОС ДО ДОУ, педагогов Организация системы контроля за внедрением ФГОС ДО | май - август | Заведующий, старший воспитатель | Разработаны критерии. Результаты мониторинга. Анализ кадрового обеспечения отчеты педагогов, результаты контроля |
| 5. Информаци-онное обеспечение внедрения ФГОС ДО | 5.1. Размещение на сайте ДОУ, информационных материалов о введении ФГОС ДО | постоянно | Ответствен-ный за сайт ДОУ, старший воспитатель | информация на сайте о мероприятиях по внедрению ФГОС ДО |
|  | 5.2. Предоставление публичной отчетности образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Июль- август | Администра-ция ДОУ | публичный доклад на сайте ДОУ о мероприятиях по внедрению ФГОС ДО |
| 6. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО | 6.1. Приобретение и приведение материально-технических средств в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС и в соответствии с СанПиН | ежегодно | Заведующий | анализ предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО |
|  | 6.2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | Ежегодно В течение года | Администрация, коллектив ДОУ Ст. воспитатель | Анализ санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО, Информационная справка |