План работы на 2018 – 2019 учебный год

инновационного проекта

«Развитие семейного спорта

в рамках организации спортивно - досуговой деятельности

во взаимодействии учреждений

системы дошкольного образования г. Ярославля»

(Участники: МДОУ 54, 112, 126, 130, 183, 222, 235)

в рамках реализации муниципального проекта

«Современный детский сад – островок счастливого детства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание деятельности** | **Отв-ные** | **Сроки выполнения** | **Ожидаемые результаты** |
| Нормативно-правовое сопровождение муниципального инновационного проекта | Михайлова М.А.  Луканина С.В.  Казанцева А.Н.  Первунинская Е.Н.  Шушкевич Е.П.  Сергеева Е.В.  Парамонова М. А. | Сентябрь - октябрь  2018 | Нормативно-правовая база |
| Конкурс фотографий «Моя дружная спортивная семья» | Сергеева Е.В.  Поварова С.Е | Сентябрь 2018 | Конкурс на базе ОО |
| Семинар «Теория развития семейного спорта в рамках организации спортивно - досуговой деятельности» на базе МДОУ № 54 | Михайлова М.А.  Парамонова М. А. | Октябрь 2018 | Профессиональная компетентность педагогов: понятие «семейный спорт» |
| Заседания рабочих групп | Михайлова М.А.  Луканина С.В.  Казанцева А.Н.  Первунинская Е.Н.  Шушкевич Е.П.  Сергеева Е.В.  Парамонова М. А. | Ноябрь 2018 | Конспекты, сценарии спортивно-досуговых мероприятий |
| Семинар «Концепция организации спортивно-досуговой деятельности» на базе МДОУ 235 | Сергеева Е.В. | Декабрь 2018 | Профессиональная компетентность педагогов: основные составляющие спортивно-досуговой деятельности |
| Заседания рабочих групп | Заведующий  Сергеева Е.В.  Ст. воспитатель Ожогова Н.Ю., Поварова С.Е.  Инструктор по ФК Белякова В.В. | Январь 2019 | Конспекты, сценарии спортивно-досуговых мероприятий |
| Мастер-класс для педагогов «Педагог – семье пример!» на базе МДОУ 126 | Луканина С.В. | Февраль 2019 | Профессиональная компетентность педагогов: роль педагога в развитии семейного спорта |
| Мониторинг средовых условий для развития семейного спорта в ДОО | Михайлова М.А.  Луканина С.В.  Казанцева А.Н.  Первунинская Е.Н.  Шушкевич Е.П.  Сергеева Е.В.  Парамонова М. А. | Март 2019 | Оценка РППС ДОО |
| Педагогическая мастерская «Семья и спорт» на базе МДОУ 130 | Казанцева А.Н.  Шушкевич Е.П. | Апрель 2019 | Профессиональная компетентность педагогов: привлечение различных категорий семей к занятиям спортом |
| Круглый стол «Влияние спортивно-досуговой деятельности на развитие семейного спорта» на базе МДОУ 183 **(ориентировочно: 22.05.2019)** | Первунинская Е.Н. | Май 2019 | Итоги первого года реализации проекта |
| Соревнования по мини-футболу для детей старшего дошкольного возраста | Михайлова М.А.  Луканина С.В.  Казанцева А.Н.  Первунинская Е.Н.  Шушкевич Е.П.  Сергеева Е.В.  Парамонова М. А. | Июнь 2019 | Соревнования по мини-футболу на базе ДОО |
| Фестиваль семейных подвижных игр с мячом «Мой веселый, звонкий мяч» | Заведующий  Сергеева Е.В.  Ст. воспитатель Ожогова Н.Ю., Поварова С.Е.  Инструктор по ФК Белякова В.В. | Август 2019 | Фестиваль семейных подвижных игр на территории ДОО |

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде:

МДОУ «Детский сад № 183», заведующий МДОУ Первунинская Е.Н.

МДОУ «Детский сад № 235» заведующий Сергеева Е.В.

Ст. воспитатель Ожогова Н.Ю., Поварова С.Е.

Интстурктор по ФК Белякова В.В.