План работы муниципальной инновационной площадки

 «Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»

**январь 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание деятельности** | **Технологические задания участникам проекта** | **Форма работы** | **Планируемый результат** | **Сроки реализации** | **Ответственные, участники** |
| Разработка перспективного плана повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО по физическому развитию детей согласно ФГОС ДО и ВФСК ГТО первой ступени | Выявить отрицательные и положительные факторы, влияющие на профессиональную готовность педагогов к внедрению комплекса ГТО в ДОО. Составить план повышения компетентности педагогов (в виде методических рекомендаций, подбора теоретического материала, консультаций). | Работа творческой группы образовательной организации | Перспективный план работы ДОО с педагогическим коллективом с целью обогащения и повышения профессионального уровня в области физического развития детей дошкольного возраста. | Январь 2017 | МДОУ № 126 |
| Рассмотрение и обсуждение перспективного плана по повышению уровня профессиональных знаний в рамках внедрения ВФСК ГТО первой ступени для педагогов ДОО  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Деловая игра «Профессиональная готовность педагогов к внедрению ВФСК ГТО первой ступени в ДОО: актуальные проблемы, механизмы решения и перспективы развития**»**  | Согласование перспективного плана работы по повышению профессиональной компетентности в вопросах деятельности комплекса ГТО с педагогами ДОО  | 19.01.2017время – 9.30 | МДОУ № 126Уч-ки - 11, 109, 130, 183, 235 |