**Промежуточный отчет по реализации проекта**

 **«Инновационные подходы достижения реализации регионального проекта**

**«Современная школа» национального проекта «Образование»**

Подпроект **«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

**МДОУ «Детский сад № 235»**

Координатор проекта - Кошлева Н.В., старший методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено |
| 1 | Составить план работы МИП | 17 сентября 2021 годаОрганизационное совещание «Перспективы работы МИП»: разработка плана мероприятий на 2021-2022 учебный год | Согласование плана мероприятий всеми участниками МИП | Утвержден план работы на 2021-2022 учебный год | - |
| 2 | Организационное совещание «Подготовка кмуниципальному семинару» | 15-22 ноября 2021 годаПодготовка материалов к семинару «Активные формы сотрудничества с родителями по вопросам развития у детеймежполушарного взаимодействия» | Систематизированы материалы к муниципальному семинару «Активные формы сотрудничества с родителями по вопросам развития у детеймежполушарного взаимодействия» | Разработан сценарий муниципального семинара «Активные формы сотрудничества с родителями по вопросам развития у детеймежполушарного взаимодействия» | - |
| 3 | Флешмоб «Умные движения»Кинезиологическая оффлайн-эстафета для педагогов и родителей | В течение ноября 2021 годаПопуляризация и трансляция в социальных сетях кинезиологических упражнений среди родительской общественности и педагогов образовательных организаций | Организация и проведение кинезиологической оффлайн-эстафеты «Умные движения» | Проведена кинезиологическая оффлайн-эстафета «Умные движения» в социальной сети «ВКонтакте» среди специалистов ДОУ и родительской общественности, представлены видеоролики кинезиологических упражнений. | - |
| 4 | Семинар «Советы родителям: Как оторвать ребенка от гаджета или Организуем домаигры на развитие памяти и образного мышления»» | 22 декабря 2021 годаСеминар для воспитателей и специалистов ДОУ «Советы родителям: Как оторвать ребенка от гаджета или Организуем домаигры на развитие памяти и образного мышления»», платформа ZOOM  | Проведение семинара по теме «Советы родителям: Как оторвать ребенка от гаджета или Организуем домаигры на развитие памяти и образного мышления»» | Проведен семинар по теме «Советы родителям «Как оторвать ребенка от гаджета или Организуем домаигры на развитие памяти и образного мышления»»Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками игр на развитие памяти и образного мышления | - |
| 5 | Анализ результатов работы МИП «**Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей**»за первое полугодие 2021-2022 учебный год | Декабрь 2021 года | Подведение итогов работы творческой группы за первое полугодие 2021-2022 учебного года | Отчет по результатам работы за первое полугодие 2021-2022 учебного года | - |

*Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:*

**1)** Представление опыта на **VII городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля 2021»:** видеофильм «Лучше всех», опыт работы сетевого взаимодействия образовательных учреждений по развитию у детей межполушарных связей**,** 17ноября 2021 года.

Подготовка видеоролика по олимпиаде по ментальной арифметике среди детей 5-7 лет.

Отчет составил(а): ФИО, должность Ожогова Н.Ю., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 235» 17.12.2021г.