**Промежуточный отчет реализации проекта**

**"СОВРЕМЕННЫЙ  ДЕТСКИЙ   САД  -** **ОСТРОВОК  СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА "**

**СЕТЕВОЙ  ПРОЕКТ "Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно-досуговой деятельности во взаимодействии системы учреждений дошкольного образования г.Ярославля"**

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Учреждение\_**МДОУ «Детский сад № 235»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Анкетирование семей воспитанников (обработка и анализ результатов)  сентябрь 2018 | Анкетирование семей воспитанников (обработка и анализ результатов)  сентябрь 2018 | Выявление потребности семей воспитанников, оценка уровню развития семейного спорта | Анализ потребностей семей воспитанников, оценка уровню развития семейного спорта |
| 2 | Круглый стол участников проекта «Календарное планирование реализации проекта»  сентябрь 2018 | Круглый стол участников проекта «Календарное планирование реализации проекта»  сентябрь 2018 | Составление плана на ТГ год | План ТГ проекта |  |
| 3 | Нормативно-правовое сопровождение муниципального инновационного проекта  Сентябрь 2018 | Заседание ТГ | Сформирована Нормативно-правовая база | Сформирована Нормативно-правовая база |  |
| 4 | Конкурс фотографий «Моя дружная спортивная семья»  Сентябрь 2018 | Конкурс фотографий «Моя дружная спортивная семья»  Сентябрь 2018 | Проведен Конкурс на базе ОО  Положение о конкурсе | Проведен Конкурс на базе ОО  Разработано Положение о конкурсе |  |
| 5 | Семинар «Теория развития семейного спорта в рамках организации спортивно - досуговой деятельности» Октябрь 2018 | Семинар «Теория развития семейного спорта в рамках организации спортивно - досуговой деятельности» | Сформирована Профессиональная компетентность педагогов: понятие «семейный спорт» | Сформирована Профессиональная компетентность педагогов: понятие «семейный спорт» |  |
| 6 | Ноябрь 2018  1. Заседания рабочих групп  2. Разработка Семинара«Концепция организации спортивно-досуговой деятельности» |  | Разработан семинар «Концепция организации спортивно-досуговой деятельности» | . Разработан семинар «Концепция организации спортивно-досуговой деятельности» |  |
| 7 | Семинар «Концепция организации спортивно-досуговой деятельности» 12.12. 2018 | Семинар «Концепция организации спортивно-досуговой деятельности» для педагогов в рамках межсетевого взаимодействия | Проведен семинар «Концепция организации спортивно-досуговой деятельности»  Профессиональная компетентность педагогов: основные составляющие спортивно-досуговой деятельности | Проведен семинар «Концепция организации спортивно-досуговой деятельности»  Профессиональная компетентность педагогов: основные составляющие спортивно-досуговой деятельности |  |

*Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:*

Отчет составил(а): ФИО, должность Ожогова Н.Ю. , старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 235» 20.12.2018г.