
|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Заведующий  МДОУ «Детский сад № 235»  Сергеева Е.В. \_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  \_09 сентября 2022г.  (дата) |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга «Качество дошкольного образования»

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 235»

на 2022 – 2023 уч. год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе мониторинга «Качество дошкольного образования»** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга «Качество дошкольного образования»** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | |
| **Реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **Фактический срок реализации** |
| 1 | Показатель «Качество образовательных условий в ДОО» | | | | | |
| 1.1 | **Содержательная насыщенность среды**  13. Тема образовательных событий в группах имеет свое отражение во всех развивающих центрах | 1. Внесение изменений в план РППС  2. Приобретение:  - демонстрационных наглядных пособий, игр по образовательным событиям;  - создание альбомов «Моя Россия. Знаменитые места, люди, и т.п.»  - флага г. Ярославля;  - изделий ярославской майолики.  - фотоальбомов, буклетов, иллюстрированных книг с изображением г. Ярославля;  - портретов знаменитых людей России, г. Ярославля | Октябрь 2022  декабрь 2022 | Заведующий  Сергеева Е.В.  Старший воспитатель  Ожогова Н.Ю. | Приобретены и изготовлены пособия | Декабрь 2022 |
| 1.2 | **Трансформируемость**  2.4. Наличие мягкого оборудования (коврики, пуфы)  2.5. Наличие легких лесенок, лавочек, передвижных модулей мебели | 1. Внесение изменений в план РППС  2. Приобретение:  - мягкого оборудования  (коврики, пуфы, напольные подушки, валики)  1. Внесение изменений в план РППС  2. Приобретение:  - игрового передвижного модуля – тележек;  - бескаркасной игровой мебели;  - лестницы координационной | Октябрь 2022  апрель 2023  Октябрь 2022  апрель 2023 | Старший воспитатель  Ожогова Н.Ю.  заведующий Сергеева Е.В.  Старший воспитатель  заведующий Старший воспитатель | Приобретено | Ноябрь 2022  Ноябрь 2022 |
| 1.3 | **Доступность**  5.1.  Соотношение масштаба «рост –глаз-рука» | 1. Внесение изменений в план РППС  2.Преобразование центров по соотношению масштаба «рост –глаз-рука» | Октябрь 2022  Ноябрь 2022 | Старший воспитатель  Старший воспитатель | Приобретено | Ноябрь 2022 |
| 1.4 | **Психолого-педагогические условия**  В детском саду нет педагога –психолога, социального педагога | Обеспечение педагогическими кадрами (педагог –психолог, социальный педагог) – прохождение КПК | 2022 – 2023 уч.год | Заведующий Сергеева Е.В. | Педагог-психолог принят на работу, социальный педагог не предусмотрен штатным расписанием | Сентябрь 2022 |