|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ Заведующий МДОУ «Детский сад № 235» Сергеева Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)\_09 сентября 2022г.(дата) |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга «Качество дошкольного образования»

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 235»

на 2022 – 2023 уч. год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе мониторинга «Качество дошкольного образования»** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга «Качество дошкольного образования»** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** |
| **Реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **Фактический срок реализации** |
| 1 | Показатель «Качество образовательных условий в ДОО» |
| 1.1 | **Содержательная насыщенность среды**13. Тема образовательных событий в группах имеет свое отражение во всех развивающих центрах  | 1. Внесение изменений в план РППС2. Приобретение:- демонстрационных наглядных пособий, игр по образовательным событиям;- создание альбомов «Моя Россия. Знаменитые места, люди, и т.п.»- флага г. Ярославля;- изделий ярославской майолики.- фотоальбомов, буклетов, иллюстрированных книг с изображением г. Ярославля;- портретов знаменитых людей России, г. Ярославля | Октябрь 2022декабрь 2022 | Заведующий Сергеева Е.В.Старший воспитатель Ожогова Н.Ю. | Приобретены и изготовлены пособия | Декабрь 2022 |
| 1.2 | **Трансформируемость**2.4. Наличие мягкого оборудования (коврики, пуфы)2.5. Наличие легких лесенок, лавочек, передвижных модулей мебели | 1. Внесение изменений в план РППС2. Приобретение:- мягкого оборудования  (коврики, пуфы, напольные подушки, валики)1. Внесение изменений в план РППС2. Приобретение:- игрового передвижного модуля – тележек;- бескаркасной игровой мебели;- лестницы координационной | Октябрь 2022апрель 2023Октябрь 2022апрель 2023 | Старший воспитательОжогова Н.Ю. заведующий Сергеева Е.В. Старший воспитатель заведующий Старший воспитатель | Приобретено | Ноябрь 2022Ноябрь 2022 |
| 1.3 | **Доступность**5.1. Соотношение масштаба «рост –глаз-рука» | 1. Внесение изменений в план РППС2.Преобразование центров по соотношению масштаба «рост –глаз-рука» | Октябрь 2022Ноябрь 2022  | Старший воспитатель Старший воспитатель  | Приобретено  | Ноябрь 2022 |
| 1.4 | **Психолого-педагогические условия**В детском саду нет педагога –психолога, социального педагога | Обеспечение педагогическими кадрами (педагог –психолог, социальный педагог) – прохождение КПК | 2022 – 2023 уч.год | Заведующий Сергеева Е.В. | Педагог-психолог принят на работу, социальный педагог не предусмотрен штатным расписанием | Сентябрь 2022 |