**Промежуточный отчет**

по реализации проекта

«Формирование предпосылок функциональной грамотности (далее – ФПФГ) у детей 3-7 лет»

(название проекта)

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение**МДОУ «Детский сад № 235»**

Руководитель проекта: Шаврина Наталья Альбертовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом** **реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать, по какой причине)** |
| 1 | Подготовить нормативно-правовые документы, регламентирующих деятельность площадки на базе ДОУ  | *Сентябрь*Организационное совещание  | Разработать * приказ ДОУ на создание творческой группы,
* календарно-тематический план на год

- соглашение о сетевом сотрудничестве | Разработаны:* приказ ДОУ на создание творческой группы,
* календарно-тематический план на год
* соглашение о сетевом сотрудничестве
 |  |
| 2 | Изучение существующего опыта работы ДОУ по формированию у детей дошкольного возраста предпосылок функциональной грамотности | *Октябрь* Организационное совещание Анализ существующего опыта в дошкольных учреждениях РФ, участие в деятельности всероссийского инновационного образовательного проекта «Реализация вариативных образовательных практик по ФПФГ у детей 3-7 лет» | Повышение теоретической компетенции педагогов ДОУ в вопросах ФПФГ дошкольников. | Участие в деятельности всероссийского инновационного образовательного проекта «Реализация вариативных образовательных практик по ФПФГ у детей 3-7 лет» |  |
| 3 | 1. Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов в направлении организации образовательного процесса, направленного на формирование у детей предпосылок функциональной грамотности.
 | *Ноябрь*Организационное совещание Тематический педагогический час «ФПФГ дошкольников» | Повышение профессиональной компетенции педагогов учреждения в вопросах ФПФГ дошкольников | Повысилась профессиональная компетенция педагогов учреждения в вопросах ФПФГ дошкольников.Прошли обучение на КПК «Функциональная грамотность для дошкольников»9 педагогов ДОУ  |  |
| 4 | Познакомить педагогов с эффективными педагогическими технологиями, позволяющими формировать у детей предпосылки функциональной грамотности; | *Ноябрь**Семинар в ДОУ* | Разработка семинара«Что такое функциональная грамотность» | Разработан семинар для педагогов ДОО «Что такое функциональная грамотность. Экологическая грамотность» |  |
| 5 | 1. Совершенствовать содержание дошкольного образования, направленного на формирование предпосылок функциональной грамотности у детей 3-7 лет.

в части «Познавательное развитие: экологическая грамотность» в рамках тематического планирования | *Декабрь*Организационное совещание  | Повышение практической компетенции педагогов ДОУ в вопросах ФПФГ дошкольников в рамках реализации тематического планирования. | Разработка планирования ФПФГ по направлению «экологическая грамотность»  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

не вносились

**Отчет составила:** Ожогова Наталия Юрьевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 235», 19.12.2022