**Промежуточный отчет**

по реализации проекта

«Формирование предпосылок функциональной грамотности (далее – ФПФГ) у детей 3-7 лет»

(название проекта)

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение**МДОУ «Детский сад № 235»**

Руководитель проекта: Шаврина Наталья Альбертовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом**  **реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1 | Подготовить нормативно-правовые документы, регламентирующих деятельность площадки на базе ДОУ | *Сентябрь*  Организационное  совещание | Разработать   * приказ ДОУ на создание творческой группы, * календарно-тематический план на год   - соглашение о сетевом сотрудничестве | Разработаны:   * приказ ДОУ на создание творческой группы, * календарно-тематический план на год * соглашение о сетевом сотрудничестве |  |
| 2 | Изучение существующего опыта работы ДОУ по формированию у детей дошкольного возраста предпосылок функциональной грамотности | *Октябрь*  Организационное  совещание  Анализ существующего опыта в дошкольных учреждениях РФ, участие в деятельности всероссийского инновационного образовательного проекта «Реализация вариативных образовательных практик по ФПФГ у детей 3-7 лет» | Повышение теоретической компетенции педагогов ДОУ в вопросах ФПФГ дошкольников. | Участие в деятельности всероссийского инновационного образовательного проекта «Реализация вариативных образовательных практик по ФПФГ у детей 3-7 лет» |  |
| 3 | 1. Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов в направлении организации образовательного процесса, направленного на формирование у детей предпосылок функциональной грамотности. | *Ноябрь*  Организационное  совещание  Тематический педагогический час «ФПФГ дошкольников» | Повышение профессиональной компетенции педагогов учреждения в вопросах ФПФГ дошкольников | Повысилась профессиональная компетенция педагогов учреждения в вопросах ФПФГ дошкольников.  Прошли обучение на КПК «Функциональная грамотность для дошкольников»  9 педагогов ДОУ |  |
| 4 | Познакомить педагогов с эффективными педагогическими технологиями, позволяющими формировать у детей предпосылки функциональной грамотности; | *Ноябрь*  *Семинар в ДОУ* | Разработка семинара  «Что такое функциональная грамотность» | Разработан семинар для педагогов ДОО  «Что такое функциональная грамотность. Экологическая грамотность» |  |
| 5 | 1. Совершенствовать содержание дошкольного образования, направленного на формирование предпосылок функциональной грамотности у детей 3-7 лет.   в части «Познавательное развитие: экологическая грамотность» в рамках тематического планирования | *Декабрь*  Организационное  совещание | Повышение практической компетенции педагогов ДОУ в вопросах ФПФГ дошкольников в рамках реализации тематического планирования. | Разработка планирования ФПФГ по направлению «экологическая грамотность» |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

не вносились

**Отчет составила:** Ожогова Наталия Юрьевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 235», 19.12.2022