Промежуточный отчет по реализации проекта

«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей» за I квартал 2024 года

МДОУ «Детский сад № 235»

Портфолио проектов:

- Образовательная кинезиология – МДОУ №№ 6, 97, 102, 211, 215, 226, МОУ СШ № 2, 235, 18, 183, 212, 227, 228.

- Ментальные карты – МДОУ № № 158, 192.

- Ментальная арифметика – МДОУ № № 150, 218, 235

- Эйдетика – МДОУ № № 97,158,170,192, 235, 18, 183, 212, 227, 228.

Учреждение МДОУ «Детский сад № 212» г. Ярославля

Куратор проекта – Н.В. Кошлева, старший методист МОУ «ГЦРО» города Ярославля.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствовать нормативноправовую базу. | Работа с документами Организационные совещания | Создана нормативно- правовая база | Актуализирована информация в положении о кинезиологическом турнире «ПРОдвижение -2024». |  |
| 2 | Содействовать популяризации игр и игровых упражнений, направленных на синхронизацию работы полушарий головного мозга. | Транслирование педагогического опыта. Использование кейса материалов для работы с воспитанниками | Использование в образовательной деятельности с детьми кинезиологических упражнений | Педагоги ДОУ применяют в работе методы и приемы образовательной кинезиологии. |  |
| 3 | Создать условия для освоения педагогами методов и приемов развития межполушарного взаимодействия у детей. | Внутрифирменная методическая работа, методическая работа на муниципальном уровне | 24.01.2024 г. Мастер-класс «Топ: 10 лучших игр по эйдетике. Презентация игры ДОУ 235 «Звуковые запоминалки с помощью технологии эйдетика» в ДОУ № 158. | В очном формате (на базе МДОУ № 158) проведен мастер-класс. Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии |  |
| 4 | Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения в открытом информационно - образовательном пространстве. | Функционирование сообщества педагогов в сети ВК (силами педагогов, участников сетевого взаимодействия) | Привлечение внимания педагогов к вопросам развития у детей межполушарного взаимодействия. Онлайн взаимодействие участников образовательных отношений | Создано и функционирует сообщество педагогов в сети ВК «Развитие межполушарного взаимодействия» |  |
| 5 | Развивать творческий потенциал педагогов через участие в конкурсах и практических конференциях. | Внутрифирменные совещания | Скорректировано положение о кинезиологическом турнире, созданы сценарии мастер-класса и кинезиологического турнира | Педагоги ДОУ задействованы в разработке сценариев и проведении Муниципального мастер-класса «Кинезиологические игры и упражнения на основе паттерна ходьбы» (10.04.2024) и кинезиологического турнира (24.04.2024 г) |  |
| 6 | Обобщить результаты педагогической деятельности и обеспечить трансляцию и тиражирование инновационного опыта. | Организационные совещания Ведение сайта ДОУ | Распространение опыта педагогов ДОУ на муниципальном уровне Систематическое обновление сайта ДОУ. | Формирование кейса с продуктами инновационной деятельности Актуальная информация на сайте ДОУ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились.

Отчет составила: Ожогова Наталия Юрьевна, старший воспитатель  09.04.2024г.