**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Развитие семейного спота в рамках организации спортивно - досуговой деятельности

во взаимодействии учреждений системы дошкольного образования г. Ярославля»

**за I полугодие 2020 / 2021 учебного года**

**Учреждение: МДОУ «Детский сад № 235»**

Руководитель проектной группы: заведующий МДОУ «Детский сад № 183» Первунинская Е.Н.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1 | Привлечение педагогов к организации и участию в спортивно – досуговых, массовых мероприятиях дошкольного учреждения и города | **Проектно-аналитический семинар**  «Современные подходы и практики в области физического воспитания дошкольников» (организаторы ЯГПУ им К.Д. Ушинского;  ГАУ ИРО)  **Семинар-практикум** «Создание электронных ресурсов для родителей по пропаганде здорового образа жизни и развития семейного спорта на образовательных платформах»  **Конкурс среди групп ДОУ** «Лучший центр по физическому развитию» | Профессиональная компетентность педагогов в вопросах физического воспитания дошкольников  Методические рекомендации из опыта работы по взаимодействию с родителями воспитанников  Обучение педагогов созданию информационно-образовательных ресурсов для родителей по пропаганде здорового образа жизни и развития семейного спорта  Проведение конкурса среди групп ДОУ, анализ РППС | | Представлены рекомендации для педагогов по организации физического воспитания дошкольников.  Представлены рекомендации для педагогов по созданию информационно-образовательных ресурсов для родителей по пропаганде здорового образа жизни и развития семейного спорта  Выявлены лучшие физкультурные центры на группах; отмечена пополняемость среды в разделе «Развитие семейного спорта» |  |
| 2 | Приобщение родителей к физическому воспитанию детей через развитие семейного спорта | **декабрь 2020 Конкурс видеороликов** «Мама, папа, я – со спортом дружит вся семья»  **Музыкально-спортивное развлечение,** посвященное празднованию Дня матери «Супер детки»  **«Поехали ВЕЛОГОНКИ» 26.09.2020** | Привлечь внимание родителей к организации совместной спортивно-досуговой деятельности через видеоролики семейного досуга  Популяризация международного дня Матери, объединение спортивных и творческих усилий детей в достижении отличных результатов совместной деятельности  - победители и участники  1,2,3 победители 3 детей | Разработано положение конкурса видеороликов «Мама, папа, я – со спортом дружит вся семья»  Состоялся конкурс видеороликов по номинациям:   * Тропинкой здоровья * Папа (мама) может * Наш активный выходной * В детях наше будущее   Организовано музыкально-спортивное развлечение с участием воспитанников.  Выставлен фотоотчет на сайтах ДОУ  Номинация САМОКАТ мальчики  **1 место**  Иванов Никита  **2 место**  Сербиенко Ярослав  **3 место**  Пеунков Тимофей  девочки  2 место Игнатьева Полина  Номинация БЕГОВЕЛ  **3 место**  Ведьмедев Юрий Выставлен фотоотчет на сайтах ДОУ | |  |
| 3 | Разработка методического сопровождения, обеспечивающего организацию спортивно - досуговой деятельности для развития и популяризации семейного спорта | **Нормативно-правовая база муниципального инновационного проекта** | На заседании координационного совета добавлены изменения и дополнения в соглашении о сотрудничестве и совместной деятельности между МУ СШ №13 и учреждениями – участниками МИП «Современный детский сад – островок счастливого детства» | | Заключена единая форма соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между МУ СШ №13 и учреждениями – участниками МИП «Современный детский сад – островок счастливого детства» |  |

Отчет составила старший воспитатель Ожогова Н.Ю. 15.12.2020