**Промежуточный отчет**

муниципального ресурсного центра

«**Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей**»

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

**МДОУ «Детский сад № 235»**

Координатор проекта - Кошлева Н.В., старший методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено |
| 1 | Составить план работы МРЦ на учебный год | **12 сентября 2022 г.**  Круглый стол. Координация и планирование деятельности координационного совета и рабочих групп в ДОУ | Согласование плана мероприятий всеми участниками МРЦ. | Утвержден план работы на 2022-2023 учебный год Присутствовали все члены МРЦ. |  |
| 2 | Разработать материал по трансляции опыт работы | **26  октября 2022**г.  Совещание участников МРЦ по подготовке материалов к Городской  презентационной  площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» по теме «Инновации в образовании как перспектива будущих достижений». | Подготовлен материал к участию в презентационной площадке. | Подготовлен рекламный видеоролик и онлайн мастер-класс «Игры для интеллектуального развития детей».  Присутствовали участники МРЦ |  |
| 3 | Трансляция опыта работы . Содействовать популяризации игр и игровых упражнений, направленных на синхронизацию работы полушарий головного мозга | **2 ноября 2022г**. Городская презентационная площадка «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» (видеоролик «Развитие межполушарного взаимодействия»). | Подготовлен материал к участию в презентационной площадке. | Транслирован рекламный видеоролик «Игры для интеллектуального развития детей». |  |
| 4 | Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения в открытом информационно - образовательном пространстве. | **14 ноября 2022 года**  Совещание участников МРЦ по подготовке к городскому мастер-классу «Кинезиология – как здоровьесберегающая технология в образовательном пространстве ДОУ» | Разработать материал к проведению мастер-класса. | Разработан сценарий мастер-класса. |  |
| 5 | Разработать пакет методических материалов по организации деятельности МРЦ | **28 ноября 2022г.**  Подготовка к проведению цикла муниципальных семинаров-практикумов по теме: «Азбука эйдетики»:  «Развиваем мозг посредством технологии Эйдетики» | Разработать сценарий семинара-практикума | Разработан сценарий семинара-практикума «Развиваем мозг посредством технологии Эйдетики» |  |
| 6 | Создать условия для освоения педагогами методов и приемов развития межполушарного взаимодействия у детей. | **13 декабря 2022г.**  Мастер-класс «Кинезиология – как здоровьесберагающая технология в образователном пространстве ДОУ» на площадке ZOOM | Проведение мастер-класса «Кинезиология – как здоровьесберагающая технология в образователном пространстве ДОУ» | Проведен мастер-класс.  Присутсвовало 26 чел. из 10 детских садов и 1 школы  г.Ярославля. |  |
| 7 | Подвести промежуточные итоги работы МРЦ **«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»** за первое полугодие 2022-2023 учебный год | **Декабрь 2022 год**  Анализ результатов работы МРЦ **«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»** за первое полугодие 2022-2023 учебный год | Подведение итогов работы творческой группы за первое полугодие 2022-2023 учебного года | Промежуточный отчет по результатам работы за 1-ое полугодие 2022-2023 учебного года |  |

*Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:*

1-11 ноября 2022 года на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля». Тема «Инновации в образовании как перспектива будущих достижений» был представлен опыт работы сетевого взаимодействия образовательных учреждений по развитию у детей межполушарных связей в форме рекламного видеоролика и онлайн мастер-класса «Игры для интеллектуального развития детей».

Отчет составил(а): ФИО, должность: Ожогова Н.Ю. , старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 235» 19.12.2022 г.