План работы муниципальной инновационной площадки

«Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»

ноябрь  2016 год

| Содержание деятельности | Технологические задания участникам проекта | Форма работы | Планируемый результат | Сроки реализации | Ответственные, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкетирование педагогов на предмет готовности к внедрению ВФСК «ГТО» | Провести анкетирование педагогов на базе ОО. | Сбор и обработка анкетных данных | Выявлен уровень готовности педагогического коллектива к работе по подготовке детей к сдаче норм ВФСК «ГТО» | До 15.11.2016 | Отв - ый – МДОУ № 183 Уч – ки - 11, 109, 126, 130, 235 |
| Опрос родителей об отношении к комплексу ГТО | Провести опрос родителей на базе ОО. | Сбор и обработка опросников | Выявлено отношение родителей обучающихся к организации деятельности по подготовке детей к сдаче норм ГТО первой ступени | До 15.11.2016 | Отв - ый – МДОУ № 183 Уч – ки - 11, 109, 126, 130, 235 |
| Диагностика физического развития детей старшего дошкольного возраста | Обработка диагностических результатов физического развития детей старшего дошкольного возраста | Организация занятий по физическому развитию с целью диагностики детей | Выявлен уровень физической подготовки детей старшего дошкольного возраста | До 15.11.2016 | Отв - ый – МДОУ № 183 Уч – ки - 11, 109, 126, 130, 235 |
| Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение заинтересованности родителей в ЗОЖ и подготовке детей к сдаче норм ВФСК «ГТО» первой ступени | Разработать комплекс мер, направленных на повышение уровня заинтересованности и ответственности родителей в ЗОЖ и подготовке детей к будущей сдаче норм ГТО | Семинар-практикум для участников проекта: «Как обеспечить заинтересованность родителей к деятельности ДОО по подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ГТО первой ступени?» | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО в организации мероприятий, направленных на привлечение родительской общественности к участию в реализации проекта | 28.11.16 | Отв – ый – МДОУ № 235 |